## 1조_WBS
WBS
프로젝트명 |  | 디지털 집현전 메타데이터 구축을 위한 매핑API 제작 |  |  |  | 프로젝트 주체기관 | [6 empty] | 스마트인재개발원 | [11 empty] | 비고 |  |  | 기획/분석/설계 100% 개발/서비스 50%
프로젝트 참가자 |  | 권예지, 서재혁, 이정욱, 이혜윤, 정준수(1조) |  |  |  | 프로젝트 기간 | [6 empty] | 2022.11.10~2022.12.20
단계 | TASK1 |  | TASK2 | TASK3 |  | 11월 | [18 empty] | 12월 | [21 empty] | OCT | NOV | DEC
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 1. 계획 |  | 1.1 비즈니스 이해 | 1.1.1 요구사항 정의 |  | 12월 21: PROJECT END
1.1.2 분석 방향성 정의 | bar: 11월 12 to 11월 17
1.1.3 분석 항목 정의 | bar: 11월 12 to 11월 17
|  |  | 1.2 데이터 이해 | 1.2.1 Data 분석 | bar: 11월 12 to 11월 17
1.2.2 Data 변환 | bar: 11월 12 to 11월 17
1.2.3 Data 추출 및 통합 | bar: 11월 12 to 11월 17
2 | 2. 분석 |  |  | - 데이터 이해 | bar: 11월 14 to 11월 23
|  |  |  | 비즈니스 이해 | 비즈니스 이해 | bar: 11월 14 to 11월 23
- 요구사항 분석 | bar: 11월 14 to 11월 23
- 기능 요구사항 보완 | bar: 11월 14 to 11월 23
- 연계 방식 분석 | bar: 11월 14 to 11월 23
3 | 3. 설계 및 개발 |  | 공통 | - 메타 데이터 표준화 | bar: 11월 19 to 11월 23
- 데이터 표준화(메타 데이터 포멧 항목 분류) | bar: 11월 19 to 11월 23
- 데이터 항목 mapping | bar: 11월 19 to 11월 30
-결측치/이상치 도출 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  |  | - 연계 방식 설계 | 연계 방식 설계 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  | Python | - 디지털 집현전 표준 Open API 연계 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  |  | - 데이터 로드 | 데이터 로드 | bar: 12월 1 to 12월 10
|  |  |  | - DB설계 | DB설계 | bar: 12월 1 to 12월 10
|  |  |  | - 데이터 DB 저장 | 데이터 DB 저장 | bar: 12월 1 to 12월 10
|  |  |  | - 데이터 export | 데이터 export | bar: 12월 1 to 12월 10
|  |  |  | - API 사용 가이드 제작 | API 사용 가이드 제작 | bar: 12월 13 to 12월 14
|  |  |  | - DB 저장 | 데이터 log 생성 및 저장 | bar: 12월 1 to 12월 10
|  |  | Java | - 디지털 집현전 표준 Open API 연계 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  |  | - 연계 방식 설계 | 연계 방식 설계 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  |  | - 데이터 로드 | 데이터 로드 | bar: 11월 19 to 11월 30
|  |  |  | - DB설계(전문자료only) | DB설계 | bar: 11월 19 to 12월 9
|  |  |  | - 데이터 DB 저장 | 데이터 DB 저장 | bar: 12월 1 to 12월 11
|  |  |  | - 데이터 export | 데이터 저장 | bar: 12월 1 to 12월 11
|  |  |  | - API 사용 가이드 제작 | API 사용 가이드 제작 | bar: 12월 13 to 12월 14
|  |  |  | - DB 저장 | 데이터 log 생성 및 저장
4 | 4. 괸리자 화면 UI 설계 및 개발 |  |  | - 원본 데이터 미리보기 | 데이터 미리보기 | bar: 12월 5 to 12월 13
|  |  |  | - 항목의 자동 매핑화 | 항목의 자동 매핑 | bar: 12월 5 to 12월 6
|  |  |  | - 매핑된 데이터 출력 | 사용자의 파일 형식 선택(csv, jason, xml) | bar: 12월 5 to 12월 6
|  |  |  | - Rest API 출력 및 DB저장 | 데이터 송출 혹은 저장 | bar: 12월 5 to 12월 6
- 오류 메시지 출력 | bar: 12월 10 to 12월 13
5 | 5. 프로그램 테스트 및 검증 |  | 5.1 프로그램 테스트 | 5.1.1 요구사항 정의서 검토 | 요구사항 정의서 검토
|  |  |  | 5.1.2 설계서 검토 | 설계서 검토
|  |  |  | 5.1.3 코드 검토 | 코드 검토
5.1.4 단위, 항목, 체크 리스트 작성
|  |  | 5.2 검증 | 5.2.1 매핑 검증 | 단위, 항목, 체크 리스트 작성

## 1조_요구사항 분석
요구사항 분석서
프로젝트명 | 디지털 집현전 메타데이터 구축을 위한 매핑API 제작 | 프로젝트 주체기관 | 스마트인재개발원
프로젝트 참가자 | 권예지, 서재혁, 이정욱, 이혜윤, 정준수(1조) | 프로젝트 기간 | 2022.11.16~2022.12.20
1차 요구사항 |  | 2차 요구사항(일부변동) |  | 비고
회사가 원하는 메타데이터 항목과 공공포털에서 제공하는 해당정보의 항목간의 매핑을 통해 csv파일 형식(파일 형식 상관 無)의 출력물이 나오도록 하는 프로그램 제작 |  | - 회사가 원하는 메타데이터 항목과 공공포털에서 제공하는 해당정보의 항목간의 매핑을 통해 Json 파일 형식의 출력물이 나오도록 하는 프로그램 제작 - 연계기관별로 자체 API를 개발해야 하는데 역량이 부족한 기관을 위해, 별도로 샘플을 만들어 개발에 활용케 하고자 하는 목적 |  | 변경사항
요구사항명칭 | 설명 | 요구사항명칭 | 설명
개발언어 | 상관없음 | 개발언어 | JAVA
요청 데이터 | 문화체육관광부의 정책브리핑 자료 | 요청 데이터 | - 문화체육관광부의 정책브리핑 자료 중 '전문자료' - 법제처의 법령정보센터 데이터 중 '현행법령', '행정규칙'의 목록 데이터
메타데이터 표준화 | 메타데이터 표준화 테이블을 기준으로 항목 매핑 | 메타데이터 표준화 | 메타데이터 표준화 테이블을 기준으로 항목 매핑
항목 매핑 | ①분야(classification) : 미제공 시 자동입력 | 항목 매핑 | ①분야(classification) : 미제공 시 자동입력
| ②유형(type): 필수 |  | ②유형(type): 필수
| ③제목(title): 일부필수 |  | ③제목(title): 일부필수 | ※필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| ④주제어(subject): ※미제공 시 제목/설명에서 추출 |  | ④주제어(subject): ※미제공 시 제목/설명에서 추출
| ⑤설명(description): 일부필수 |  | ⑤설명(description): 일부필수 | ※필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| ⑥발행기관(publisher): 일부필수 |  | ⑥발행기관(publisher): 일부필수 | - 발행기관이 없으면 '출처(연계기관)' 등록
| ⑦원작자(contributors): 일부필수 |  | ⑦원작자(contributors): 일부필수
| ⑧날짜(date): 일부필수 |  | ⑧날짜(date): 일부필수
| ⑨언어(language): 일부필수 |  | ⑨언어(language): 일부필수 | - 필수 값이 없으면 "ko"
| ⑩식별자(identifier): 일부필수/※조회화면 URL정보는 필수 - 필수값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 |  | ⑩식별자(identifier): 일부필수/※조회화면 URL정보는 필수 - 필수값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| ⑪형식(format): 옵션 |  | ⑪형식(format): 옵션
| ⑫관련자원(relation): 옵션 |  | ⑫관련자원(relation): 옵션
| ⑬내용범위(coverage): 옵션 |  | ⑬내용범위(coverage): 옵션
| ⑭이용조건(right): 옵션 |  | ⑭이용조건(right): 옵션 | ※저작권으로 인해 가급적 제공 요청
Open API 서비스 | - 연계기관에서 서비스 중인 Open API 서비스 활용 | Open API 서비스 | - 연계기관에서 서비스 중인 Open API 서비스 활용
| - 매핑된 데이터는 csv로 변환(형식상관無) |  | - 매핑된 데이터는 Json형식으로 변환
| *전체 데이터 수집이 가능해야함 |  | *전체 데이터 수집이 가능해야함
| *목록에 디지털 집현전이 원하는 필수 메타 항목이 존재 해야함 |  | *목록에 디지털 집현전이 원하는 필수 메타 항목이 존재 해야함
DB저장 | 초기 데이터 확보, csv로 저장 | DB저장 | Json으로 저장
| ※궁극적인 목표는 API 개발을 통해 디지털 집현전 시스템의 메타DB로 메타데이터를 등록해 주는 것 |  | ※궁극적인 목표는 API 개발을 통해 디지털 집현전 시스템의 메타DB로 메타데이터를 등록해 주는 것

## 1조_테이블 정의
항목 매핑 테이블 정의
1. 문화체육관광부_정책브리핑_전문자료 | [11 empty] | 항목 매핑
구분 | 항목명 | 항목명 | 항목정의 | 제약사항 | 설명 | 번호 | 항목명 | 상세항목 | 항목명 | 항목정의 | 제약사항
표준 메타 정보 | 분야 | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력 | 1 | 회사 |  | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력
| 유형 | type | Text | 필수 |  | 2 | 회사 |  | type | Text | 필수
| 제목 | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 3 | 전문자료메인제목 | org | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 주제어 | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정 | 4 | 주제1 | org | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정
[7 empty] | 주제2 | org
[7 empty] | 주제3 | org
[7 empty] | 전문자료문서타입 | org
| 설명 | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 5 | 전문자료문서새요약 | summary_org | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
[7 empty] | 전문자료문서목차 | toc_org
| 발행기관 | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)’를 등록 | 6 | 전문자료부서코드 | org | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)를 등록
| 원작자 | contributors | Text | 일부 필수 |  | 7 | 전문자료문서저자 | org>author | contributors | Text | 일부 필수
[7 empty] | 전문자료등록자 | org>donator
| 날짜 | date | Text | 일부 필수 |  | 8 | 전문자료등록일자 | registered | date | Text | 일부 필수
[7 empty] | 전문자료승인일자 | available
| 언어 | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko” | 9 | ko | org | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko”
| 식별자 | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 10 | 전문자료문서아이디 ※필수인 url이 없음 | site | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 형식 | format | Text | 옵션 |  | 11 | 없음 | 없음 | format | Text | 옵션
| 관련자원 | relation | Text | 옵션 |  | 12 | 없음 | 없음 | relation | Text | 옵션
| 내용범위 | coverage | Text | 옵션 |  | 13 | 없음 | 없음 | coverage | Text | 옵션
| 이용조건 | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청 | 14 | 없음 | 없음 | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청
2. 법제처_행정규칙 목록 | [11 empty] | 항목 매핑
구분 | 항목명(ko) | 항목명(en) | 항목정의 | 제약사항 | 설명 | 번호 | 항목명(ko) | 상세요소 | 항목명(en) | 항목정의 | 제약사항 | 설명
표준 메타 정보 | 분야 | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력 | 1 | 회사 |  | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력
| 유형 | type | Text | 필수 |  | 2 | 회사 |  | type | Text | 필수
| 제목 | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 3 | 행정규칙명 | org | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 주제어 | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정 | 4 | 없음 |  | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정
| 설명 | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 5 | 없음 |  | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 발행기관 | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)’를 등록 | 6 | 소관부처명 | org | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)를 등록
| 원작자 | contributors | Text | 일부 필수 |  | 7 | 없음 |  | contributors | Text | 일부 필수
| 날짜 | date | Text | 일부 필수 |  | 8 | 발행일자 | issued | date | Text | 일부 필수
[7 empty] | 실행일자 | available
| 언어 | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko” | 9 | ko | org | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko”
| 식별자 | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 10 | 행정규칙 ID | site | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
[7 empty] | 행정규칙상세링크 | url
| 형식 | format | Text | 옵션 |  | 11 | 없음 |  | format | Text | 옵션
| 관련자원 | relation | Text | 옵션 |  | 12 | 제개정구분 | isPartOF | relation | Text | 옵션
| 내용범위 | coverage | Text | 옵션 |  | 13 | 없음 |  | coverage | Text | 옵션
| 이용조건 | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청 | 14 | 없음 |  | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청
3. 법제처_현행법령 목록 | [11 empty] | 항목 매핑
구분 | 항목명(ko) | 항목명(en) | 항목정의 | 제약사항 | 설명 | 번호 | 항목명(ko) | 상세요소 | 항목명(en) | 항목정의 | 제약사항 | 설명
표준 메타 정보 | 분야 | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력 | 1 | 회사 |  | classifications | Text |  | ※ 미 제공 시 자동입력
| 유형 | type | Text | 필수 |  | 2 | 회사 |  | type | Text | 필수
| 제목 | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 3 | 법령명한글 | org | title | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 주제어 | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정 | 4 | 법령구분명 | org | subjects | Text |  | ※ 미 제공 시 제목/설명에서 추출 예정
| 설명 | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 5 | 없음 |  | description | Text | 일부 필수 | - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 발행기관 | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)’를 등록 | 6 | 소관부처명 | org | publisher | Text | 일부 필수 | - 발행기관이 없으면 ‘출처(연계시스템)를 등록
| 원작자 | contributors | Text | 일부 필수 |  | 7 | 없음 |  | contributors | Text | 일부 필수
| 날짜 | date | Text | 일부 필수 |  | 8 | 공포일자 | issued | date | Text | 일부 필수
[7 empty] | 시행일자 | available
| 언어 | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko” | 9 | ko | org | language | Text | 일부 필수 | - 필수 값이 없다면 “ko”
| 식별자 | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외 | 10 | 법령상세링크 | url | identifier | Text | 일부 필수 | ※ 조회화면URL 정보는 필수 - 필수 값 미제공 시 디지털 집현전 등록 제외
| 형식 | format | Text | 옵션 |  | 11 | 없음 |  | format | Text | 옵션
| 관련자원 | relation | Text | 옵션 |  | 12 | 제개정구분 | isPartOF | relation | Text | 옵션
| 내용범위 | coverage | Text | 옵션 |  | 13 | 없음 |  | coverage | Text | 옵션
| 이용조건 | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청 | 14 | 없음 |  | right | Text | 옵션 | ※ 저작권으로 인해 가급적 제공 요청

## 1조_기능흐름 설정(임시)
|  |  | 자료1 | 메타데이터 표준화 테이블
파트 구분 | 기능 | 설명
데이터 | 데이터 수집 | 연계기관인 공공포털과 국가법령정보센터에서 문체부(정책 브리핑-전문자료), 법제처(현행법령 목록, 행정규칙 목록) 데이터 수집
| 메타데이터 항목 매핑(1) | 문화체육관광부의 정책브리핑 자료 중 ‘전문자료’ 데이터 항목을 메타데이터 표준화 테이블을 기준으로 매핑
| 메타데이터 항목 매핑(2) | 법제처의 법률자료 중 ‘현행법령 목록’ 데이터 항목을 메타데이터 표준화 테이블을 기준으로 매핑
| 메타데이터 항목 매핑(3) | 법제처의 법률자료 중 ’행정규칙 목록’ 데이터 항목을 메타데이터 표준화 테이블을 기준으로 매핑
| 필수 메타 항목 | 목록에 디지털 집현전이 원하는 필수 메타 항목 존재해야함
API 개발 | 연계기관의 Open API 서비스 | 연계기관에서 제공하는 Open API 서비스를 활용
| HTTP 형식 | HTTP로 요청 정보를 Request & Response하는 방식 | 자료2 | 데이터 매핑
| 파일 형식 | json 형식으로 데이터 형식 변환 및 출력
| 전체 데이터 수집 | 데이터 수집 시, 전체 데이터 수집이 가능
DB구축 및 저장 | MySQL 쿼리
| MySQL 저장 | MySQL에 매핑 데이터 저장
UI | 관리자 화면 | 원본 데이터와 매핑된 데이터를 동시에 웹에 출력해 데이터 표준화 과정을 확인할 수 있음
| output 화면 | 최종 output만 출력(REST API)
| 페이지 지정 | 출력을 원하는 페이지를 입력해 원하는 페이지의 데이터를 확인
| DB 저장 | DB로 저장 버튼을 누르면 매핑 데이터를 MySQL에 Submit & Save
오류 | 증분 데이터 에러 | 정책변경, 데이터 입력 방식 변경 등 원본 데이터가 변경(수정, 삭제, 추가)된 경우, 증분 데이터만의 수집이 가능
| 매핑 에러 | 항목의 매핑이 잘못된 경우, “매핑 ERROR” 메시지 출력
| 데이터 수집 에러 | 원본 데이터 수집이 되지않은 경우, “원본 데이터 수집 ERROR” 메시지 출력
자료 | UI_메인 화면 |  |  | 자료 | UI_to Json
인증키 입력
데이터 수집 & 매핑
원본 데이터 출력
매핑 데이터 출력
REST API